## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## Consolidado_2018
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018) - CONSOLIDADO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIAS MUNICIPAIS					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro à Dezembro

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)

		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Tomada de Preços nº 001/2014	Construção de Quadra da Escola Tamandaré no Sítio Pingos	Ob.009/2014	RECURSOS PRÓPRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	003/2014	20/10/2014	60 dias	252.788,96	-	-	-	4.4.90.51	44.876,45	64.195,69	109.072,14	109.072,14	Em Andamento
Tomada de Preços / 013/2014	Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município	164/2014	FEM	905.639,88	31.496,02	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	016/2014	08/10/2014	120 dias	937.135,90	-	1.085 dias	-	4.4.90.51	698.074,47	56.706,38	72.387,26	698.074,47	Em Andamento
Concorrência / 016/2014	Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE	033/2014	SEPLAG	2.000.029,79	2.083,64	07.308.813/0001-92	GL-Empreendimentos Ltda - ME	019/2014	24/11/2014	90 dias	2.000.001,21	-	810 dias	-	4.4.90.51	1.199.992,50	0,00	0,00	1.199.992,50	Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do Estado.
Pregão Presencial / 015/2014	Manutenção dos Prédios Escolares do Município de Tacaratu/PE.	Ob.010/2014	Recursos Próprios	0,00	0,00	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	020/2014	05/01/2015	12 Meses	989.101,20	-	36 meses	Acréscimo R$112.828,45 / Supressão -R$66.067,48	4.4.90.51	1.035.858,61	74.894,61	90.121,95	1.035.858,61	Concluída
Tomada de Preços / 016/2015	Construção de Quadras Esportivas, Descobertas nas Escolas Santa Luzia no Sítio Altinho e Umburana na Agrovila 07, Zona Rura e Construção de Uma Quadra Coberta na Rua João Rodrigues de Araújo, s/n - distrito de Caraibeiras Tacaratu/PE.	Ob. 008/2015	Recursos Próprios	0,00	0,00	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	015/2015	12/11/2015	06 Meses	736.527,24	-	06 meses	113.587,01	4.4.90.51	713.203,01	64.666,77	294.134,87	713.203,01	Em Andamento
Tomada de Preços / 003/2016	Projeto Executivo de Engenharia de Construção do Complexo Turístico do Mirante da Serra da Santa	Termo de Adesão Nº 023/2016	FEM	200.00,00	0,00	14.780.722/0001-10	Bl Construtora e Serviços Ltda-ME	004/2016	14/04/2016	270 dias	199.586,16	-	722 dias	-	3.3.90.39.00	41.906,33	0,00	0,00	40.000,00	Em Andamento
Tomada de Preços / 007/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Trav. Cap. Félix Gomes de Carvalho e Sabino Tiburtino Nunes	812743/2014	Ministério das Cidades	295.300,00	4.831,20	12.343..102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	008/2016	24/05/2016	90 dias	297.213,37	-	210 dias	-	4.4.90.51	136.902,45	0,00	136.902,45	136.902,45	Concluída, aguardando liberação de pagamento por parte da Caixa Econômica.
Tomada de Preços / 010/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento	821274/2015	Ministério das Cidades	245.850,00	14.739,68	13.347.399/0001-23	Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME.	009/2016	28/06/2016	90 dias	260.389,68	-	90 dias	24.147,14	4.4.90.51	117.485,52	0,00	117.485,52	117.485,52	Em Andamento
Tomada de Preços / 016/2017	Drenagem das águas Servidas de Diversas Ruas do Distrito de Caraibeiras	-	Recursos Próprios	-	-	13.347.399/0001-23	Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME.	016/2017	14/03/2017	06 Meses	70.248,40	-	-	-	4.4.90.51	39.958,37	0,00	39.958,37	39.958,37	Em Andamento
Pregão Presencial / 009/2017	Serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia de Reforma e Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	-	Recursos Próprios	-	-	14.780.722/0001-10	Bl Construtora e Serviços Ltda-ME	009/2017	14/03/2017	06 Meses	90.000,00	-	-	-	3.3.90..39.00	71.445,99	0,00	71.445,99	71.445,99	Concluído
Pregão Presencial / 014/2017	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas	-	Recursos Próprios	-	-	08.568.643/0001-48	NVM Engenharia LTDA - ME.	023/2017	24/04/2017	12 Meses	207.698,34	-	12 meses	-	3.3.90.39.00	142.024,20	0,00	142.024,20	142.024,20	Em Andamento
Dispensa	Elaboração de Projeto Estrutural da Coberta Metálica da Quadra Poliesportiva	-	Recursos Próprios - FME	-	-	20.667.690/0001-44	C&M Construtora e Prestadora de Serviços LTDA	017/2017	27/11/2017	30 dias	8.500,00	-	-	-	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Andamento
Pregão Presencial / 035/2017	Reforma da Praça do Largo Pedro Pereira de Araújo com Urbanização de 04 Canteiros.	-	FEM	159.995,36	13.643,00	14.741.760/0001-64	Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME	040/2017	22/12/2017	12 Meses	173.621,38	-	-	0,00	4.4.90.51	45.951,89	0,00	45.951,89	45.951,89	Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do concedente.
Tomada de Preços / 015/2017	Conclusão dos Serviços Remanescentes da Quadra Coberta com Vestiário Padrão FNDE	3908/2013	MEC/FNDE	220.473,27	48.275,93	14.741.760/0001-64	Suica do Agreste Empreendimentos Ltda - ME	018/2017	29/12/2017	09 Meses	268.749,22	-	-	0,00	4.4.90.51	11.040,33	11.040,33	11.040,33	11.040,33	Em Andamento
Tomada de Preços / 015/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: rua Senhorinha gomes de souza, Rua Profª Ana queiroz de Carvalho e Rua Manoel dos Santos Filho	830700/2016	MCIDADES/CAIXA	332.359,81	32.662,48	22.328.425/0001-67	Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP	020/2018	23/04/2018	06 meses	365.022,29	-	-	-	4.4.90.51	60.466,29	60.466,29	60.466,29	60.466,29	Em Andamento
Tomada de Preços / 015/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: Rua do Campo, Trav. José Estevão e Trav. Antonio José de Araújo	830699/2016	MCIDADES/CAIXA	245.850,00	809,65	22.328.425/0001-67	Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP	021/2018	23/04/201	05 meses	245.251,86	-	-	-	4.4.90.51	51.485,00	51.485,00	51.485,00	51.485,00	Em Andamento
Concorrência / 009/2018	Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825852/2015	MSAÚDE/CAIXA	600.000,00	575.299,40	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	004/2018	12/06/2018	12 meses	1.152.084,06	-	-	-	4.4.90.51	82.245,41	82.245,41	82.245,41	82.245,41	Em Andamento
Concorrência / 009/20118	Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho	825460/2015	MSAÚDE/CAIXA	400.000,00	155.697,19	19.192.108/0001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	005/2018	12/06/2018	12 meses	544.773,43	-	-	-	4.4.90.51	49.888,17	49.888,17	49.888,17	49.888,17	Em Andamento
Tomada de Preços / 001/2018	Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Tacaratu/PE (PA Antonio conselheiro e Abreu e Lima)	853133/2017	INCRA	800.000,00	20.163,21	09.499.219/0001-51	Alfa Construções Serviços e Instalações Eireli - EPP	030/2018	28/06/2018	04 meses	789.748,47	-	04 meses	-5.224,61	4.4.90.51	530.016,38	244.100,22	530.016,38	530.016,38	Em Andamento
Tomada de Preços / 001/2018	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Carlos Pereira de Araújo	Proposta nº 09188.9370001/17-004	MSAÚDE	200.054,00	13.333,97	22.328.425/0001-67	Leandro Sampaio Engenharia Eireli EPP	007/2018	03/07/2018	06 meses	213.387,97	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando repasse financeiro por parte do concedente.
Concorrência /005/2018 - Lote I	Construção de Escola de 12 salas, projeto FNDE com Quadra Coberta	Termo de Compromisso 201801028-1	MEC/FNDE	4.022.804,26	-	21.373.353/0001-07	Construtora de Serviços WCJ LTDA EPP	009/2018	20/11/2018	12 meses	4.022.120,05	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento
Concorrência /005/2018 - Lote II	Construção de Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	Termo de Compromisso 201801029-1	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	21.373.353/0001-07	Construtora de Serviços WCJ LTDA EPP	010/2018	20/11/2018	12 Meses	1.553.831,30	-	-	-	-	-	-	-	-	Em Andamento

Tacaratu/PE, 08 de Janeiro de 2019.

		_______________________________					______________________________________					___________________________________
		Sidney Daniel dos Santos					José Gerson da Silva					Ivonildo Carlos de Carvalho
		CPF. 034.851.784-03					CPF. 545.755.244-68					CPF: 349.331.664-04
		Responsável pelo preenchimento					Prefeito Municipal de Tacaratu					Secretário de Finanças